## Sheet1
Fase | Atividades Principais | Período Estimado | Duração
| Desafio 3 – Primeira Apresentação | 09/06 à 17/07
Fase 1 | Levantamento de Requisitos - Análise detalhada de tipos de documentos fiscais brasileiros - Definição de campos obrigatórios para extração - Estudo de regulamentações fiscais aplicáveis - Coleta de amostras de documentos para treinamento | 09/06 à 16/06 | 8 dias
Fase 2 | Desenvolvimento OCR + NLP - Agente 2 - Implementação do motor de OCR otimizado - Desenvolvimento de algoritmos de NLP para extração de campos - Criação de templates para diferentes tipos de documentos e aprendizado. | 17/06 à 01/07 | 15 dias
Fase 3 | Testes Iniciais - Elaboração de Plano de Testes - Validação com conjunto de documentos de teste - Ajustes de precisão e correção de bugs - Documentação técnica inicial | 02/07 à 10/07 | 9 dias
Fase 4 | Atividades Finais - Planejamento de melhorias - Apresentação de métricas de precisão alcançadas - Demonstração do MVP funcional | 11/07 à 17/07 | 7 dias
| Desafio 4 – Segunda Apresentação | 18/07 à 14/08
Fase 5 | Interface - Agente 1 + Frontend - Desenvolvimento de APIs para download de arquivos - Criação de interface web - Implementação de funcionalidades avançadas - Testes de download de dados com sites reais | 18/07 à 31/07 | 14 dias
Fase 6 | Atividades Finais - Demonstração do sistema completo - Casos reais e ROI - Roadmap futuro | 01/08 à 14/08 | 14 dias
| Desafio 5 – Terceira Apresentação | 15/08 à 04/09
Fase 7 | Validação e Ajuste | 15/08 à 23/08 | 9 dias
- Testes com usuários finais - Correções e otimizações finais - Preparação da documentação completa - Validação de compliance
Fase 8 | Apresentação final intermediária - Entrega de código-fonte e documentação - Demonstração de impacto e resultados - Plano de continuidade e manutenção | 24/08 à 04/09 | 12 dias
| Desafio 6 – Apresentação Final (Parte 1) | 05/09 à 25/09
Fase 9 | - Entrega de código-fonte e documentação | 05/09 à 25/09 | 21 dias
| Desafio 6 – Apresentação Final (Parte 2) | 26/09 à 02/10
Fase 10 | - Entrega de código-fonte e documentação | 26/09 à 02/10 | 7 dias